## CalendarioProyecto
| Inversión | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Fase Estudio / Plan de Negocio | 600
Consultoría & Introducción al negocio de hostelería | 200
Estudio y análisis previo Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), Transformar una idea en un concepto hostelero.
Plan de Negocio Estudio de Mercado y Análisis de la competencia, Definición del cliente objetivo, Catálogo de producto ("La carta" y posibles líneas de negocio), Plan de Marketig y Comunicación, Recursos Humanos, Jurídico, Plan económico financiero (Plan de inversió, escenarios de venta y necesidades financieras) | 300
Resúmen ejecutivo Para inversores o búsqueda de financiación | 100
2. Inversión inicial / Búsqueda de financiación | 30950
Asesesor jurídico económico financiero Mercantil, Recusos Humanos y Fiscal | 750
Búsqueda de financiación Microcréditos La Caixa, Inversores, Crowdfunding, Recursos Propios... | 200
Fondo de maniobra primeros 6 meses | 30000
Selección Banco y apertura cuenta
3. Local | 5600
Búsqueda de locales disponibles o contratación de agencia | 1200
Negociación
Fianzas | 4400
Aval bancario primeros 6 meses
Trámites y entrega local
4. Trámites varios | 6900
Proyecto técnico Arquitecto o Ingeniero (para obra nueva) | 4500
Licencias
Registros
Constitución forma jurídica de la empresa | 1200
Seguro del local y seguro personal | 1200
5. Adecuación/Reformas local (local nuevo) | 120500
Reformas | 120000
Insonorización
Instalaciones Luz, Agua, Gas,Telefonía, Internet, Climatización
Otros Alarmas, Extintores, Contenedores bacteriostáticos, Música, Contratación retirada de residuos, Control de Plagas | 500
6. Equipamiento del local | 66800
Mobiliario | 15000
Mobiliario de cocina, Maquinaria & Equipamiento | 30000
Menaje | 3000
Utensilios de cocina | 1500
Equipos informáticos | 1500
TPV & Software | 4500
Cartas / Menús | 1000
Decoración | 10000
Limpieza de apertura | 300
7. Catálogo de Producto "La carta" | 1500
Contratación Chef Ejecutivo (Cocinero externo) | 1500
Determinación de la carta Pruebas en cocina, fichas técnicas, escandallos, fotorgrafías
Formación de personal de cocina
Selección y negociación con Proveedores
8. Contratación suministros | 350
Agua, Luz, Gas | 100
Comunicaciones: Telefonía, Internet | 100
Otros: SGAE, TV de pago | 150
9. Personal | 1200
Búsqueda y entrevistas | 1200
Contratación
Formación del personal
10. Plan de Marketing y Comunicación | 11500
Agencia de Publicidad o Marketing | 3000
Imagen corporativa Logotipo, Cartelería, Rótulos y Tarjetas de visita | 2000
Marketing online Web, Blog, Posicionamiento Seo, Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+) | 1500
Cheque Gourmet, Ticket Restaurante, Sodexo
Directorios y portales especializados
Guias de ocio, revistas de barrio
Buzoneo en el barrio | 1500
Mailings / promociones a empresas cercanas | 500
Promoción de apertura | 3000
Programa de fidelización
11. Proveedores (primera compra y stock de seguridad) | 5000
Proveedores Alimentación&Bebidas | 3500
Proveedores Productos Limpieza | 500
Proveedores Consumibles | 500
Productos de papelería | 500
TOTAL | 250900
Proyecto para Bar Cafetería con Cocina Costes y tiempos aproximados en meses para establecimiento de obra nueva de unos 100 m2 en Madrid. Elaborado por Baarty.com y "Montar un bar y sobrevivir" (http://montarunbarysobrevivir.blogspot.com.es)
Una agencia ahorrará tiempo y dinero. En caso de traspaso verificar el tipo de licencia. Negociar al menos 5 años de alquiler. En algunos casos hay que contar con 6 meses de depósito.
¿Alquiler o traspaso?
Dependiendo del formato es muy aconsejable . Es posible que también se precise del alquiler de una cocina.
¿Por qué contratar una gestoria para tu bar?
¿Necesitas un abogado para tu bar?
Muchos negocios fracasan por una insuficiente preparación y la falta de un plan de negocio. Es recomendable contar con ayuda profesional para ello.
Análisis DAFO
Transformar un idea en negocio hostelero
Plan de negocio para tu bar
Un plan de negocios ganador
- Generalmente las licencias y trámites los suele hacer el despacho de arquitectos y la constitución de la empresa el asesor jurídico. - Los costes de los seguros son aproximados y anuales.
Que seguros contrata para tu bar
Mobiliario para tu bar
Equipamiento para tu bar
Menaje para tu bar
Utensilios de cocina para bares
TPVs para bares
Decoración para bares
Servicios de limpieza para bares
Se suele calcular un 30% del la superficie del local para cocina, aunque dependerá del concepto.
Control de plagas para tu bar
Mantenimiento de instalaciones electricas y gas
Alarmas para tu bar
Extintores para tu bar
Empresas de Publicidad y Marketing
Cartelería y Artes gráficas para bares
Empresas de Marketing online para bares
Buzoneo para bares
Servicios de Mailing para Bares
Alimentación y Bebidas para tu bar
Productos de limpieza para bares
Consumibles para bares